## WBS
Task Group | Task | Assign | From | To | % completed | Note
Project Management | Họp dự án mỗi ngày (daily meeting) | All | 18:00 | 18:20 | 100% | Thông qua FB messenger /MS Teams
Project Management | Họp dự án tuần | All | 20:00 | 21:00 | 100% | Thông qua FB messenger /MS Teams
Project Management | Lập kế hoạch dự án | All | 2022-03-01 | 2022-03-03 | 80%
Project Management | Ước lượng chi phí | All | 2022-03-01 | 2022-03-03 | 70% | 1000đ
Project Management | Tạo báo cáo word | All | 2022-03-01 | now | 70%
Project Management | Up GitHub | All | 2022-03-25 | now | 70%
Project Management | Tạo report | All | 2022-04-12 | 2022-04-22 | 0%
Project Management | Tạo CM plan | Hân | 2022-03-30 |  | 40%
Project Management | code frontend | Hân, Vy | 2022-05-03 | 2022-10-03 | 70%
Project Management | code backend | Thiên, Hiếu | 2022-11-03 | now | 50%
Project Management | Quản lý rủi ro | All | 2022-03-01 | 2022-03-03 | 70%
Project Management | lab 1 | All | 2022-03-01 | 2022-03-06 | 100%
Project Management | lab 2 | All | 2022-03-08 | 2022-03-14 | 100%
Project Management | lab 3 | All | 2022-03-15 | 2022-04-22 | 40%
Project Management | Version 1 | All | 2022-03-01 | 2022-04-04 | 100%
Project Management | Version 2
Project Management | Version 3
Project Management | Báo cáo tiến độ | All | 2022-03-04 |  | 35%
CM Management | Danh sách CI | Hân, Vy | 2022-04-04
CM Management | Cài đặt GitHub | All | 2022-03-04 | 2022-10-03 | 100% | version 2.30.0.windows.2
CM Management | Cài đặt Docker Desktop | All | 2022-03-01 | 2022-03-01 | 100% | version 20.10.5, build 55c4c88
CM Management | Cài đặt Nodejs | All | 2022-03-01 | 2022-03-01 | 100% | version 16.14.0
CM Management | Tạo thư mục quản lý cấu hình | All | 2022-03-01 | 2022-03-01 | 100%
CM Management | Cài MSSQL | All | 2019 | 2019 | 100% | MSSQL 2018/MSSQL2019
CM Management | Cài visualstudio | All | 2019 | 2019 | 100% | Visual studio 2019
CM Management | Viết tài liệu quản lý cấu hình | Hân, Vy | 2022-03-29 | 2022-04-05 | 80%
CM Management | Tạo tài khoản AWS | All | 2022-03-01 | 2022-03-01 | 100%
Training | Nodejs | All | 2022-02-21 | now | 60% | link học: Microsoft Teams
Training | Reactjs | All | 2022-02-22 | now | 60% | link học: Microsoft Teams
Training | GitHub | All | 2022-02-22 | now | 70% | Youtube
Training | AWS | All | 2022-02-22 | now | 70% | Youtube
Project Implementation | Khảo sát yêu cầu chức năng | All
Project Implementation | Vẽ usecase model | All | 2022-03-04 | 2022-03-04 | 100%
Project Implementation | Viết đặc tả usecase (usecase specs) | Hân, Vy | 2022-03-04 | 2022-03-06 | 100%
| Hủy tour | Hân
| Tra cứu tour | Hân
| Đặt tour | Hân
| Thanh toán | Hân
| Xem tour | Hân
| Xuất hóa đơn | Vy
| Quản lý tour | Vy
| Thống kê | Vy
| Thêm tour | Vy
| Sửa tour | Vy
| Xóa tour | Vy
| Lấy DS voucher | Hân
| Lấy khung giá | Hân
| Hoàn tiền | Hân
| Review tài liệu đặc tả usecase spec | All | 2022-03-07 | 2022-03-07 | 100%
Project Implementation | Vẽ Chart(activity, sequene,state,class) | Hân, Vy | 2022-03-07 | now | 60%
Project Implementation | Thiết kế dữ liệu | All | 2022-03-20 | 2022-04-09 | 70%
Project Implementation | Phân tích yêu cầu nghiệp vụ |  | 2023-03-01 | 2022-03-06 | 100%
| SPRINT 1 (BASIC VERSION - MF) |  | 2022-03-01 | 2022-03-20
| Phân tích thiết kế | All | 2022-03-01 | 2022-03-20 | 80%
| User Web | Hiếu, Vy | 2022-03-01 | 2022-03-13 | 80%
| Code giao diện frontend |  | 2022-03-01 | 2022-03-13 | 80%
| Trang chủ | Vy | 2022-03-01 | 2022-03-13 | 80%
| Trang thông tin tour | Hân | 2022-03-01 | 2022-03-13 | 80%
| backend user web | Thiên, Hiếu | 2022-03-01 | 2022-03-20 | 80%
| add database | Thiên, Hiếu | 2022-03-01 | 2022-03-13 | 80%
| Get api | Thiên | 2022-03-01 | 2022-03-20 | 80%
| Partner Web | Thiên, Hân | 2022-03-01 | 2022-03-13 | 80%
| Code giao diện | Hân, Vy | 2022-03-01 | 2022-03-13 | 80%
| backend partner web | Thiên, Hiếu | 2022-03-01 | 2022-03-20 | 10%
| add database | Thiên, Hiếu | 2022-03-01 | 2022-03-20
| Get api | Thiên | 2022-03-01 | 2022-03-20 | 0%
| - Thiết kế giao diện | Hân, Vy | 2022-03-01 | 2022-03-10 | 100%
| Thiết kế giao diện User | Vy | 2022-03-01 | 2022-03-10 | 40%
| Thiết kế giao diện Partner | Hân | 2022-03-01 | 2022-03-10 | 0%
| Lập trình |  |  |  | 80%
| interface | All | 2022-03-01 | 2022-03-20 | 40%
| insert database | Hân, Vy | 2022-03-01 | 2022-03-20 | 20%
| Payment | Thiên | 2022-03-01 | 2022-03-20 | 0%
| backend | Thiên, Hiếu | 2022-03-01 | 2022-03-20 | 0%
| tạo database | Thiên | 2022-03-02 | 2022-03-21 | 50%
| vẽ chart UC, classdiagram | Hân, Vy
| Kiểm thử | All |  |  | 50%
| -integration testing/functional testing | Hân | 2022-03-01 | 2022-03-20 | 50%
| SPRINT 2 (ADVANCED VERSION - MF+AF) |  | 2022-03-20 | 2022-04-09
| Phân tích thiết kế | All | 2022-03-20 | 2022-04-09 | 80%
| - Thiết kế CSDL | All | 2022-03-20 | 2022-04-09 | 80%
| User Web | Hiếu, Vy | 2022-03-20 | 2022-04-09 | 80%
| Code giao diện | Vy | 2022-03-20 | 2022-04-09 | 60%
| Trang bắt đầu của Partner | Hân, Vy | 2022-03-20 | 2022-04-09 | 60%
| Trang thông tin tour của partner | Hân, Vy | 2022-03-20 | 2022-04-09 | 60%
| Code backend cho user web | Hiếu | 2022-03-20 | 2022-04-09 | 70%
| get api | Thiên, Hiếu | 2022-03-20 | 2022-04-09 | 25%
Giao diện bên thứ 3
| Tài liệu phân tích thiết kế | All | 2022-01-03 | 2022-04-09
Traveloka
| interface | All |  |  | 100%
| insert database | Hân, Vy |  |  | 100%
| Payment | Thiên | 2022-03-20 | 2022-04-09 | 100%
| vẽ chart sequence, activity | Hân, Vy |  |  | 80%
| backend user web | Thiên, Hiếu | 2022-03-20 | 2022-04-09 | 70%
| Partner Web | Thiên, Hân | 2022-03-20 | 2022-04-09
| - Thiết kế giao diện | Thiên, Hân |  |  | 80%
| Partner Web | Thiên, Hân | 2022-03-20 | 2022-04-09
| code giao diện | Hân | 2022-03-21 | 2022-04-10 | 100%
| trang thông tin tour của partner | Hân, Vy | 2022-03-21 | 2022-04-10 | 70%
| trang bắt đầu cho partner | Hân | 2022-03-21 | 2022-04-10 | 70%
| code backend | Thiên | 2022-03-22 | 2022-04-11 | 70%
| get api | Thiên, Hiếu | 2022-03-22 | 2022-04-11 | 60%
| Lập trình | All | 2022-03-20 | 2022-04-09 | 60%
| interface | All | 2022-03-20 | 2022-04-09 | 70%
| insert database | Hân, Vy | 2022-03-20 | 2022-04-09 | 70%
| Payment | Thiên | 2022-03-20 | 2022-04-09
70%
| vẽ chart sequence, activity | Hân, Vy | 2022-03-20 | 2022-04-09 | 80%
Giao diện bên thứ 3
| -API (cung cấp cho các app khác :1,9) | Thiên, Hiếu | 2022-03-20 | 2022-04-09
App profile
App voucher
| Kiểm thử | All |  | 2022-04-09
| -integration testing/functional testing | Hân |  | 2022-04-09
| -system testing | Vy |  | 2022-04-09
| SPRINT 2+: 'Tich hop he thong voi cac app khac |  | 2022-04-10 | 2022-04-16
| -app (API lấy từ app khác sang) | Thiên, Hiếu |  | 2022-04-16 | 0%
App 1,9
| SPRINT 3 (FULL VERSION) |  | 2022-04-17 | 2022-05-14
| Phân tích thiết kế | All |  | 2022-05-14
| Ghép code | All |  | 2022-05-14
| Sửa giao diện web cho hoàn chỉnh | All |  | 2022-05-14
| Partner Web | Thiên, Hân |  | 2022-05-14
| Tài liệu Phân tích thiết kế | All |  | 2022-05-14
Traveloka
| interface | All |  | 2022-05-14
| insert database | Hân, Vy |  | 2022-05-14
| Payment | Thiên |  | 2022-05-14
| get api | Thiên |  | 2022-05-14
| User Web | Hiếu, Vy |  | 2022-05-14
| - Thiết kế giao diện | Hiếu, Vy |  |  |  | Visual code
| User web | Hiếu, Vy |  | 2022-05-14
| Partner Web | Thiên, Hân |  | 2022-05-15
| Lập trình | All |  | 2022-05-16
| interface | All |  | 2022-05-17
| insert database | Hân, Vy |  | 2022-05-18
Payment
|  | Thiên, Hiếu |  | 2022-05-20
| get api | Hiếu
| vẽ chart state | Hân, Vy
| -API (cung cấp cho các app khác : liệt kê theo từng app) | Thiên, Hiếu |  | 2022-05-20
Lấy từ app nhóm 1
Lấy từ app nhóm 9
| Kiểm thử | All |  | 2022-05-20
| -integration testing/functional testing | Hân |  | 2022-05-20
| -system testing | Vy |  | 2022-05-20
| SPRINT 3+: 'Tich hop he thong voi cac app khac |  | 2022-05-15 | 2022-05-21
| -app (API lấy từ app khác sang) | Thiên, Hiếu
| Deploy len server | Thiên, Hiếu
Package and Release | - Version 1 | Thiên, Hiếu | 2022-03-14 | 2022-03-20
Package and Release | - Version 2 | Thiên, Hiếu | 2022-04-02 | 2022-04-09
Package and Release | - Version 3 | Thiên, Hiếu | 2022-05-07 | 2022-05-14
Package and Release | Bảo vệ đồ án: final version | All

## Risk Mgmt
No | Risk | Risk Description | Risk Type | Risk Group | Affects | Probability | Exponent | Strategy Type | Strategy Description
1 | Công nghệ mới, chưa thành thạo | Mới học React,Node JS chưa áp dụng vào dự án nên chưa có nhiều kinh nghiệm | Technology | C3 - Execution | 4 | 75% | 3 | Avoid Risk | Tìm chuyên gia về React để hỏi khi có vấn đề kỹ thuật (trên các diễn đàn, xem youtube, …)
2 | Trễ deadline | Có nhiều thành viên chưa thạo công nghệ nên mất thời gian training | People |  | 3 | 50% | 1.5 | Avoid Risk | 1a. Code dùm 1b. Làm đoạn code mẫu + hướng dẫn sử dụng cho bạn reuse (copy paste)
3 | GitHub | Chưa biết cách sử dụng Tool | Tool | C4 - Environment | 3 | 75% | 2.25 | Avoid Risk | Tìm video hướng dẫn sử dụng tool Asana
4 | GitHub | Chưa biết cách sử dụng Tool nên có thể làm sai, xóa nhầm thư mục dự án | Tool | C2 - Scope & requirement | 4 | 25% | 1 | Minimize Affects | Chỉ assign 1 người làm admin
5 | Trễ deadline | không kiểm soát được thời gian của các thành viên | People | C3 - Execution | 2 | 25% | 0.5 | Avoid Risk | phân chia thời gian cho hợp lý
6 | Không đủ thời gian để làm song song 2 dự án (lý thuyết và thực hành) | Do đổi công nghệ phần thực hành nền sẽ phải làm đồng thời 2 dự án: - demo lý thuyết theo công nghệ của lý thuyết - thực hành: theo công nghệ mới đổi | Estimation |  | 2 | 50% | 1 | Minimize Affects | Phân chia nhân sự riêng biệt cho từng dự án (1 cho lý thuyết, 2 cho thực hành)

## Skill Matrix
ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG CỦA CÁC THÀNH VIÊN
Trên thang điểm: 10
Tên thành viên | Kỹ thuật | [5 empty] | Tools |  | Deploy
| Backend: Node JS | Frontend: JS - React | UIUX | Phân tích thiết kế | Cơ sở dữ liệu | Trigger/Store Procedure … | Trello | Github | AWS | Azure
Võ Quốc Thiên | 8 | 5 | 4 | 6 | 4 | 4 |  | 7 | 0
Hồng Lê Gia Hân | 2 | 2 | 6 | 6 | 6 | 5 |  | 4 | 0
Lê Văn Hiếu | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 |  | 7 | 0
Hoàng Vân Yến Vy | 2 | 2 | 7 | 6 | 5 | 5 |  | 5 | 0

## Budget
BUDGET DỰ ÁN (Từ ngày 1/3 - Đến ngày 20/5)
| Số ngày | Số giờ làm việc max | Đơn giá | Tổng giờ | Tổng giá
Ngày thường | 58 | 2 | 1 | 116 | 116
Overtime ngày thường | 10 | 1 | 1.2 | 10 | 12
Overtime cuối tuần | 19 | 1 | 1.5 | 19 | 28.5
Overtime ngày lễ | 3 | 2 | 2 | 6 | 12
|  |  | Budget/member | 151 | 168.5
|  |  | Số member | 4
|  |  | Tổng | 604 | 674

## Sprint
| Admin | Partner | Customer
Sprint 1 |  | quản lý tour, thống kê, lấy khung giá, lấy danh sách voucher,thêm tour, sửa tour, xóa tour | tra cứu tour, xem tour, đặt tour, thanh toán,thêm voucher,hủy tour,hoàn tiền, xuất hóa đơn
Sprint 2 |  | quản lý tour, thống kê, lấy khung giá, lấy danh sách voucher,thêm tour, sửa tour, xóa tour | thêm voucher,hủy tour,hoàn tiền, xuất hóa đơn
Sprint 3

## Ref
Risk group | Mức độ rủi ro | Xác suất rủi ro | Task Group | Risk type | Strategy Type | Member
C1 - Customers & Users | 1 | 10% | Project Management | Technology | Avoid Risk | All
C2 - Scope & requirement | 2 | 25% | CM Management | People | Minimize Affects | Thiên | Võ Quốc Thiên (Thiên)
C3 - Execution | 3 | 50% | Training | Organizational | Plan B | Hiếu | Hồng Lê Gia Hân (Hân)
C4 - Environment | 4 | 75% | Project Implementation | Tool |  | Hân | Lê Văn Hiếu (Hiếu)
| 5 | 100% | Package and Release | Requirement |  | Vy | Hoàng Vân Yến Vy (Vy)
|  |  |  | Estimation |  | Hân, Vy
Thiên, Hân
Thiên, Hiếu
Thiên, Vy
Hiếu, Vy
Hiếu, Hân
Thiên, Hiếu, Hân
Thiên, Hiếu, Vy
Hân, Hiếu, Vy
Thiên, Vy, Hân