## WBS
Task Group | Task | Assign | From | To | % completed | Note
Project Management | Họp dự án mỗi ngày (daily meeting) | All | 18:00 | 18:20 | 100% | Thông qua FB messenger /MS Teams
Project Management | Họp dự án tuần | All | 20:00 | 21:00 | 100% | Thông qua FB messenger /MS Teams
Project Management | Lập kế hoạch dự án | All | 2022-03-01 | 2022-03-03 | 100%
Project Management | Ước lượng chi phí | All | 2022-03-01 | 2022-03-03 | 100% | 1500đ
Project Management | Tạo báo cáo word | All | 2022-03-01 | 2022-06-11 | 100%
Project Management | Up GitHub | All | 2022-03-25 | now | 100%
Project Management | Tạo report | All | 2022-04-12 | 2022-04-22 | 100%
Project Management | Tạo CM plan | Hân | 2022-03-30 | 2022-04-18 | 80%
Project Implementation | code frontend | Hân, Vy | 2022-05-03 | 2022-10-03 | 90%
Project Implementation | code backend | Thiên, Hiếu | 2022-11-03 | now | 80%
Project Management | Quản lý rủi ro | All | 2022-03-01 | 2022-03-03 | 100%
Project Management | lab 1 | All | 2022-03-01 | 2022-03-06 | 100%
Project Management | lab 2 | All | 2022-03-08 | 2022-03-14 | 100%
Project Management | lab 3 | All | 2022-03-15 | 2022-04-22 | 100%
Project Management | Version 1 | All | 2022-03-01 | 2022-04-04 | 100%
Project Management | Version 2 | All | 2022-04-05 | 2022-04-19 | 90%
Project Management | Version 3 | All | 2022-04-20 | 2022-05-22 | 90%
Project Management | Báo cáo tiến độ | All | 2022-03-04 | 2022-05-22 | 85%
CM Management | Danh sách CI | Hân, Vy | 2022-04-04 | 2022-04-15 | 80%
CM Management | Cài đặt GitHub | All | 2022-03-04 | 2022-10-03 | 100% | version 2.30.0.windows.2
CM Management | Cài đặt Docker Desktop | All | 2022-03-01 | 2022-03-01 | 100% | version 20.10.5, build 55c4c88
CM Management | Cài đặt Nodejs | All | 2022-03-01 | 2022-03-01 | 100% | version 16.14.0
CM Management | Tạo thư mục quản lý cấu hình | All | 2022-03-01 | 2022-03-01 | 100%
CM Management | Cài MSSQL | All | 2022-03-01 | 2022-04-01 | 100% | MSSQL 2018/MSSQL2019
CM Management | Cài visual studio code | All | 2022-03-01 | 2022-04-01 | 100% | Visual studio code
CM Management | Viết tài liệu quản lý cấu hình | Hân, Vy | 2022-03-29 | 2022-04-05 | 90%
Training | Nodejs | All | 2022-02-21 | now | 100% | link học: Microsoft Teams
Training | Reactjs | All | 2022-02-22 | now | 100% | link học: Microsoft Teams
Training | GitHub | All | 2022-02-22 | 2022-03-10 | 100% | Youtube
Training | Upcloud | All | 2022-02-22 | now | 80% | Youtube
Training | Up lên Host | All | 2022-05-10 | now | 100% | Microsoft Teams
Project Implementation | Khảo sát yêu cầu chức năng | All
Project Implementation | Vẽ usecase model | All | 2022-03-04 | 2022-03-04 | 100%
Project Implementation | Viết đặc tả usecase (usecase specs) | Hân, Vy | 2022-03-04 | 2022-03-06 | 100%
| Tra cứu activity | Hân |  |  | 100%
| Xem activity | Hân |  |  | 100%
| Đặt activity | Hân |  |  | 100%
| Thanh toán | Hân |  |  | 100%
| Thêm voucher | Hân |  |  | 100%
| Hủy activity | Vy |  |  | 100%
| Hoàn tiền | Vy |  |  | 100%
| Thống kê | Vy |  |  | 100%
| Thêm activity | Vy |  |  | 100%
| Sửa activity | Vy |  |  | 100%
| Quản lý activity | Vy |  |  | 100%
| Lấy DS voucher | Hân |  |  | 100%
| Review tài liệu đặc tả usecase spec | All | 2022-03-07 | 2022-03-07 | 100%
Project Implementation | Vẽ Chart(activity, sequene,state,class) | Hân, Vy | 2022-03-07 | 2022-04-20 | 100%
Project Implementation | Thiết kế dữ liệu | All | 2022-03-20 | 2022-04-09 | 100%
Project Implementation | Phân tích yêu cầu nghiệp vụ | All | 2023-03-01 | 2022-03-06 | 100%
Project Implementation | Đặc tả API | Thiên, Hiếu | 2022-04-12 | 2022-04-19 | 100%
Project Implementation | Tạo Database | All | 2022-03-15 | 2022-03-29 | 100%
| SPRINT 1 (BASIC VERSION - MF) |  | 2022-03-01 | 2022-03-20
Project Implementation | Phân tích thiết kế | All | 2022-03-01 | 2022-03-20 | 60%
Project Implementation | User Web | Hiếu, Vy | 2022-03-01 | 2022-03-13 | 65%
| Phân tích giao diện |  | 2022-03-02 | 2022-03-14 | 65%
| Phân tích chức năng người dùng |  | 2022-03-03 | 2022-03-15 | 65%
| Phân tích cơ sở dữ liệu |  | 2022-03-04 | 2022-03-16 | 65%
| Phân tích code giao diện | All | 2022-03-01 | 2022-03-13 | 65%
| Phân tích API | Thiên, Hiếu | 2022-03-01 | 2022-03-20 | 65%
Project Implementation | Partner Web | Thiên, Hân | 2022-03-01 | 2022-03-13 | 70%
| Phân tích giao diện | Hân, Vy | 2022-03-01 | 2022-03-13 | 70%
| Phân tích chức năng người dùng | All | 2022-03-02 | 2022-03-14 | 70%
| Phân tích cơ sở dữ liệu | All | 2022-03-03 | 2022-03-15 | 70%
| Phân tích code giao diện | All | 2022-03-01 | 2022-03-20 | 70%
| Phân tích API | Thiên, Hiếu | 2022-03-01 | 2022-03-20 | 70%
Project Implementation | - Thiết kế giao diện | Hân, Vy | 2022-03-01 | 2022-03-10 | 65%
| Thiết kế giao diện User | All | 2022-03-01 | 2022-03-10 | 65%
| Thiết kế giao diện Partner | All | 2022-03-01 | 2022-03-10 | 65%
Project Implementation | Lập trình |  | 2022-03-01 | 2022-03-10 | 50%
| Code giao diện danh sách các activity của user | Hiếu, Vy | 2022-03-01 | 2022-03-10 | 50%
| Code giao diện trang chủ của user | Thiên | 2022-03-01 | 2022-03-10 | 50%
| Code giao diện chi tiết activity của user | Hiếu, Hân | 2022-03-01 | 2022-03-10 | 50%
| Code giao diện danh sách chi tiết activity của user | Hiếu | 2022-03-01 | 2022-03-10 | 50%
| Code giao diện ghi nhận thông tin của user | Hiếu | 2022-03-01 | 2022-03-10 | 50%
| Code giao diện trang Home của Partner | Thiên | 2022-03-01 | 2022-03-10 | 50%
| Code giao diện trang danh sách activity của Partner | Thiên, Hân | 2022-03-01 | 2022-03-10 | 50%
| Code giao diện trang thêm activity của Partner | Thiên, Vy | 2022-03-01 | 2022-03-10 | 50%
| Code giao diện trang thống kê của Partner | Thiên | 2022-03-01 | 2022-03-10 | 50%
| vẽ chart UC, classdiagram | Hân, Vy | 2022-03-01 | 2022-03-10 | 70%
Project Implementation | Kiểm thử | Hân | 2022-03-02 | 2022-03-11 | 50%
| -integration testing/functional testing | Hân | 2022-03-01 | 2022-03-20 | 50%
| SPRINT 2 (ADVANCED VERSION - MF+AF) |  | 2022-03-20 | 2022-04-09
Project Implementation | Phân tích thiết kế | All | 2022-03-20 | 2022-04-09 | 80%
Project Implementation | - Thiết kế CSDL | All | 2022-03-20 | 2022-04-09 | 80%
Project Implementation | - Thiết kế Chức Năng của User | All | 2022-03-20 | 2022-04-09 | 80%
| xem danh sách activity | Hiếu | 2022-03-20 | 2022-04-09 | 80%
| xem chi tiết activity | Hiếu | 2022-03-20 | 2022-04-09 | 80%
| thông tin thanh toán activity | Hiếu | 2022-03-20 | 2022-04-09 | 80%
| trang thanh toán | Thiên, Hiếu | 2022-03-20 | 2022-04-09 | 80%
Project Implementation | - Thiết kế Chức Năng của Partner | All | 2022-03-20 | 2022-04-09 | 80%
| chức năng của danh sách activity | Thiên, Hiếu | 2022-03-20 | 2022-04-09 | 80%
| Chức năng của sửa đổi activity | Thiên | 2022-03-20 | 2022-04-09 | 80%
| Chức năng của thêm activity | Thiên | 2022-03-20 | 2022-04-09 | 80%
| Chức năng của thống kê | Thiên | 2022-03-20 | 2022-04-09 | 80%
Project Implementation | - Thiết kế Api | All | 2022-03-20 | 2022-04-09 | 80%
Project Implementation | Tài liệu phân tích thiết kế | All | 2022-03-20 | 2022-04-09 | 80%
Project Implementation | insert database | Hân, Vy | 2022-03-20 | 2022-04-09 | 80%
Project Management | vẽ chart sequence, activity | Hân, Vy | 2022-03-20 | 2022-04-09 | 80%
Project Implementation | Partner Web | Thiên | 2022-03-20 | 2022-04-09 | 80%
| Thực hiện chức năng danh sách activity | Thiên | 2022-03-20 | 2022-04-09 | 80%
| Thực hiện chức năng của sửa đổi activity | Thiên | 2022-03-20 | 2022-04-09 | 80%
| Thực hiện chức năng của thêm activity | Thiên | 2022-03-20 | 2022-04-09 | 80%
| Thực hiện chức năng của thống kê | Thiên | 2022-03-20 | 2022-04-09 | 80%
Project Implementation | User Web | Hiếu | 2022-03-20 | 2022-04-09 | 80%
| Thực hiện chức năng xem danh sách activity | Hiếu | 2022-03-20 | 2022-04-09 | 80%
| Thực hiện chức năng xem chi tiết activity | Hiếu | 2022-03-20 | 2022-04-09 | 80%
| Thực hiện chức năng thông tin thanh toán activity | Hiếu | 2022-03-20 | 2022-04-09 | 80%
| Thực hiện chức năng trang thanh toán | Hiếu | 2022-03-20 | 2022-04-09 | 80%
Project Implementation | - Thiết kế lại giao diện | All | 2022-03-20 | 2022-04-09 | 80%
Project Implementation | trang thông tin tour của partner | Hân, Vy | 2022-03-20 | 2022-04-09 | 80%
Project Implementation | trang bắt đầu cho partner | Hân | 2022-03-20 | 2022-04-09 | 80%
| trang danh sách các activity | Hiếu | 2022-03-20 | 2022-04-09 | 80%
| trang chi tiết activity | Hiếu | 2022-03-20 | 2022-04-09 | 80%
Project Implementation | Code các chức năng Partner | Thiên | 2022-03-20 | 2022-04-09 | 80%
| Code các chức năng User | Hiếu | 2022-03-20 | 2022-04-09 | 80%
Project Implementation | Tạo Api | Thiên, Hiếu | 2022-03-22 | 2022-04-09 | 80%
Project Management | vẽ chart sequence, activity | Hân, Vy | 2022-03-20 | 2022-04-09 | 80%
Project Implementation | Kiểm thử | All | 2022-03-20 | 2022-04-09 | 70%
| -integration testing/functional testing | Hân | 2022-03-20 | 2022-04-09 | 70%
| -system testing | Vy | 2022-03-20 | 2022-04-09 | 70%
| SPRINT 2+: 'Tich hop he thong voi cac app khac |  | 2022-04-10 | 2022-04-16
Project Management | -app (API lấy từ app khác sang) | Thiên, Hiếu | 2022-04-10 | 2022-04-16 | 100%
| App 1,9 |  |  |  | 100%
| SPRINT 3 (FULL VERSION) |  | 2022-04-17 | 2022-05-14
Project Implementation | Phân tích thiết kế | All | 2022-04-17 | 2022-05-14 | 95%
Project Implementation | Chỉnh sửa giao diện User | Hiếu | 2022-04-18 | 2022-05-15 | 95%
| Chỉnh sửa search | Hiếu | 2022-04-19 | 2022-05-16 | 95%
| Chỉnh sửa danh sách activity | Hiếu | 2022-04-20 | 2022-05-17 | 95%
| Chỉnh sửa danh sách chi tiết activity | Hiếu | 2022-04-21 | 2022-05-18 | 95%
| Chỉnh sửa chi tiết activity | Hiếu | 2022-04-22 | 2022-05-19 | 95%
| Chỉnh sửa trang nhập thông tin thanh toán | Hiếu | 2022-04-23 | 2022-05-20 | 95%
| Chỉnh sửa trang thanh toán | Hiếu | 2022-04-24 | 2022-05-21 | 95%
Project Implementation | Chỉnh sửa giao diện Partner | Thiên | 2022-04-25 | 2022-05-22 | 95%
| Chỉnh sửa trang home | Thiên | 2022-04-26 | 2022-05-23 | 95%
| Chỉnh sửa trang danh sách activity | Thiên | 2022-04-27 | 2022-05-24 | 95%
| Chỉnh sửa trang thêm activity | Thiên | 2022-04-28 | 2022-05-25 | 95%
| Chỉnh sửa trang thống kê | Thiên | 2022-04-29 | 2022-05-26 | 95%
| Thêm trang thống kê chi tiết | Thiên | 2022-04-30 | 2022-05-27 | 95%
| Thêm trang thống kê bằng biểu đồ | Thiên | 2022-05-01 | 2022-05-28 | 95%
Project Implementation | Chỉnh sửa các chức năng trong user | All | 2022-05-02 | 2022-05-14 | 95%
Project Implementation | Chỉnh sửa các chức năng trong Partner | All | 2022-05-03 | 2022-05-14 | 95%
Project Implementation | Chỉnh sửa các tài liệu | Hân, Vy | 2022-05-04 | 2022-05-13 | 95%
| Chỉnh sửa Api | Hân, Vy | 2022-05-10 | 2022-05-15 | 95%
Project Implementation | vẽ chart state | Hân, Vy | 2022-05-11 | 2022-05-20 | 95%
Package and Release | -API (cung cấp cho các app khác : liệt kê theo từng app) | Thiên, Hiếu | 2022-05-12 | 2022-05-20 | 95%
| Lấy từ app nhóm 1 |  |  |  | 100%
Nhóm 1(profile)
| Lấy từ app nhóm 9 |  |  |  | 100%
| Nhóm 9( Voucher) |  |  |  | 100%
| Nhóm 9( Gift) |  |  |  | 100%
Project Implementation | Kiểm thử | All | 2022-05-18 | 2022-05-21 | 70%
| -integration testing/functional testing | Hân | 2022-05-18 | 2022-05-21 | 70%
| -system testing | Vy | 2022-05-18 | 2022-05-21 | 70%
| SPRINT 3+: 'Tich hop he thong voi cac app khac |  | 2022-05-15 | 2022-05-21
Package and Release | -app (API lấy từ app khác sang) | Thiên, Hiếu | 2022-05-12 | 2022-05-21 | 100%
Lấy API từ App nhóm 1 và 9
| Deploy len server | Thiên, Hiếu |  |  | 100%
Package and Release | - Version 1 | Thiên, Hiếu | 2022-03-14 | 2022-03-20 | 100%
Package and Release | - Version 2 | Thiên, Hiếu | 2022-04-02 | 2022-04-09 | 100%
Package and Release | - Version 3 | Thiên, Hiếu | 2022-05-07 | 2022-05-14 | 100%
Package and Release | Bảo vệ đồ án: final version | All

## Risk Mgmt
No | Risk | Risk Description | Risk Type | Risk Group | Affects | Probability | Exponent | Strategy Type | Strategy Description
1 | Công nghệ mới, chưa thành thạo | Mới học React,Node JS chưa áp dụng vào dự án nên chưa có nhiều kinh nghiệm | Technology | C3 - Execution | 4 | 75% | 3 | Avoid Risk | Tìm chuyên gia về React để hỏi khi có vấn đề kỹ thuật (trên các diễn đàn, xem youtube, …)
2 | Trễ deadline | Có nhiều thành viên chưa thạo công nghệ nên mất thời gian training | People |  | 3 | 50% | 1.5 | Avoid Risk | 1a. Code dùm 1b. Làm đoạn code mẫu + hướng dẫn sử dụng cho bạn reuse (copy paste)
3 | GitHub | Chưa biết cách sử dụng Tool | Tool | C4 - Environment | 3 | 75% | 2.25 | Avoid Risk | Tìm video hướng dẫn sử dụng tool Asana
4 | GitHub | Chưa biết cách sử dụng Tool nên có thể làm sai, xóa nhầm thư mục dự án | Tool | C2 - Scope & requirement | 4 | 25% | 1 | Minimize Affects | Chỉ assign 1 người làm admin
5 | Trễ deadline | không kiểm soát được thời gian của các thành viên | People | C3 - Execution | 2 | 25% | 0.5 | Avoid Risk | phân chia thời gian cho hợp lý
6 | Không đủ thời gian để làm song song 2 dự án (lý thuyết và thực hành) | Do đổi công nghệ phần thực hành nền sẽ phải làm đồng thời 2 dự án: - demo lý thuyết theo công nghệ của lý thuyết - thực hành: theo công nghệ mới đổi | Estimation |  | 2 | 50% | 1 | Minimize Affects | Phân chia nhân sự riêng biệt cho từng dự án (1 cho lý thuyết, 2 cho thực hành)

## Skill Matrix
ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG CỦA CÁC THÀNH VIÊN
Trên thang điểm: 10
Tên thành viên | Kỹ thuật | [5 empty] | Tool | Deploy
| Backend: Node JS | Frontend: JS - React | UIUX | Phân tích thiết kế | Cơ sở dữ liệu | Trigger/Store Procedure … | Github | Upcloud
Võ Quốc Thiên | 8 | 5 | 4 | 6 | 4 | 4 | 8 | 7
Hồng Lê Gia Hân | 2 | 2 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5
Lê Văn Hiếu | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | 8 | 7
Hoàng Vân Yến Vy | 2 | 2 | 7 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5

## Budget
BUDGET DỰ ÁN (Từ ngày 1/3 - Đến ngày 22/5)
| Số ngày | Số giờ làm việc max | Đơn giá | Tổng giờ | Tổng giá
Ngày thường | 58 | 4 | 1 | 232 | 232
Overtime ngày thường | 10 | 1 | 1.2 | 10 | 12
Overtime cuối tuần | 19 | 1 | 1.5 | 19 | 28.5
Overtime ngày lễ | 3 | 2 | 2 | 6 | 12
|  |  | Budget/member | 267 | 284.5
|  |  | Số member | 4
|  |  | Tổng | 1068 | 1138

## Sprint
| Admin | Partner | Customer
Sprint 1 |  | quản lý tour, thống kê,thêm tour, sửa tour | xem tour, đặt tour
Sprint 2 |  | quản lý tour, thống kê | thêm voucher,hoàn tiền,hoàn tiền, tra cứu activities, thanh toán,key word
Sprint 3 |  | thống kê, lấy khung giá | hoàn tiền, lấy danh sách voucher

## Ref
Risk group | Mức độ rủi ro | Xác suất rủi ro | Task Group | Risk type | Strategy Type | Member
C1 - Customers & Users | 1 | 10% | Project Management | Technology | Avoid Risk | All
C2 - Scope & requirement | 2 | 25% | CM Management | People | Minimize Affects | Thiên | Võ Quốc Thiên (Thiên)
C3 - Execution | 3 | 50% | Training | Organizational | Plan B | Hiếu | Hồng Lê Gia Hân (Hân)
C4 - Environment | 4 | 75% | Project Implementation | Tool |  | Hân | Lê Văn Hiếu (Hiếu)
| 5 | 100% | Package and Release | Requirement |  | Vy | Hoàng Vân Yến Vy (Vy)
|  |  |  | Estimation |  | Hân, Vy
Thiên, Hân
Thiên, Hiếu
Thiên, Vy
Hiếu, Vy
Hiếu, Hân
Thiên, Hiếu, Hân
Thiên, Hiếu, Vy
Hân, Hiếu, Vy
Thiên, Vy, Hân